Odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące postępowania ofertowego na fotowoltaikę.  
1. Czy zamawiający posiada ekspertyzy techniczne dachu, konstrukcji dachowej określające jakim obciążeniem można dociążyć połać w związku z montażem konstrukcji balastowej?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający posiada ekspertyzy techniczne dotyczące konstrukcji dachowej. Skan ekspertyz został zamieszczony na stronie internetowej 

2. Czy zamawiający dopuszcza zmianę urządzeń (modułów, falowników), na urządzenia o innych parametrach (moc)? 
 Odpowiedz: Powyższe zostało opisane w dokumentacji SWZ postępowania ofertowego 
3. Czy w związku z ewentualną zmianą urządzeń i faktem konieczności uzyskania aktualizacji warunków przyłączeniowych, czas jaki będzie trwało uzyskanie stosownego pisma od PGE będzie liczony jako okres wykonania zadania (czy na ten okres czas biegu umowy zostanie zawieszony)?

Odpowiedz: Tak. W przypadku konieczności aktualizacji warunków przyłączeniowych, wynikającej ze zmiany urządzeń, Zamawiający – z dniem złożenia kompletnego wniosku do OSD – zawiesi bieg terminu wykonania przedmiotu umowy. Zawieszenie to będzie obowiązywało do dnia wydania zaktualizowanych warunków przyłączeniowych przez OSD. Okres ten nie będzie wliczany do czasu realizacji zadania, a termin końcowy umowy zostanie aneksowany o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia.

4. Czy Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z innej pozycji? 
Zamawiający zmienia zapisy dotyczące możliwości prowadzenia negocjacji. Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe ze wszystkimi Wykonawcami. Warunkiem dopuszczenia do negocjacji jest pomyślne przejście oceny formalno-prawnej i nieodrzucenie oferty Wykonawcy.
5. Czy Zamawiający przewiduje możliwość etapowania?
W odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczące możliwości realizacji zadania inwestycyjnego z podziałem na etapy, Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na etapowanie inwestycji. Powyższe wynika bezpośrednio z faktu, że wydane dla przedmiotowego zadania warunki przyłączeniowe obejmują inwestycję jako jedną, niepodzielną całość. Zgodnie z wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), warunkiem koniecznym do uruchomienia i integracji obiektu z siecią elektroenergetyczną jest przeprowadzenie końcowego odbioru technicznego całej instalacji. Realizacja i zgłaszanie do odbioru poszczególnych etapów w sposób niezależny jest technicznie i formalnie niemożliwe bez zmiany warunków przyłączeniowych, na co Zamawiający na obecnym etapie nie wyraża zgody. Instalacja musi zostać wybudowana i odebrana w całości.



